## drop list (hidden)
BAY TRAFO |  | ANOMALI
CT |  | GANTI MTU
IBT |  | NON RUTIN
LA |  | RUTIN
PMS
PMT |  | HARJAR
CVT |  | HARGI
TOWER |  | HARPRO
LINE PHT |  | K3L
RELAY |  | JARGI
TRAFO
BAY PHT
GANTI MTU | ANOMALI |  |  |  |  | Row Labels | Count of KAT
5 | 16 |  | KODE | NOM | KAT | GI | 9
|  |  | GI CIKASUNGKA | 10 | GI | GITET | 1
|  |  | GI DAGOPAKAR | 9 | GI | Grand Total | 10
RUTIN | NON RUTIN |  | GI MAJALAYA | 12 | GI
56 | 28 |  | GI NEW RANCAKASUMBA | 6 | GI |  | 9
|  |  | GI RANCAEKEK | 7 | GI |  | 1
STATUS |  |  | GI RANCAKASUMBA | 7 | GI
|  |  | GI SUMEDANG | 18 | GI
BELUM SELESAI | 10 |  | GI UJUNGBERUNG | 24 | GI
SELESAI | 95 |  | GIS GEDEBAGE | 5 | GI
|  |  | GITET NEW UJUNGBERUNG | 4 | GITET
grand total | 105

## PIVOT (hidden)
LOKASI GI / GIS / GITET | (ALL)
Count of URAIAN PEKERJAAN | Column Labels
Row Labels | PENAMBAHAN GAS SF6 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | PENGGANTIAN CT | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PERBAIKAN HOTSPOT KLEM KABEL POWER SEKUNDER | PENGUJIAN LCM DAN PD | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | PERBAIKAN KLEM HOTSPOT KLEM PMT | PERBAIKAN KLEM NGR | PERBAIKAN HOT SPOT PMT | PERBAIKAN HOT SPOT DSE | INSVESTIGASI PMT | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM PHASA T | PEMASANGAN DAN INSTALASI FIRE SUPRESSION | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO | PERBAIKAN HOT SPOT DS LINE | PEMASANGAN FIRE SUPRESSION | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM CT | PENAMBAHAN MINYAK TRAFO | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO FASA T | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG FASA S DAN T | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG FASA S DAN SPRING PMT FASA R | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG PMT | Grand Total
BUSBAR A | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
BUSBAR B | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
CIKASUNGKA 1 | [23 empty] | 1 |  | 1
DAGOPAKAR 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
DAGOPAKAR 2 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
IBT#2 500/150KV | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
KAMOJANG 2 | [24 empty] | 1 | 1
KIARACONDONG 2 | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 1
KOPEL | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
NEW KADIPATEN 1 (JATIGEDE 1) | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
NEW RANCAKASUMBA 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 2
NEW RANCAKASUMBA 2 | [11 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 2
RANCAEKEK 1 | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 1
RANCAEKEK 2 | [17 empty] | 1 | [7 empty] | 1
RANCAKASUMBA 1 | [22 empty] | 1 |  |  | 1
SUMEDANG 2 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
TRAFO 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 12
TRAFO 2 | [5 empty] | 11 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 12
TRAFO 3 | [5 empty] | 7 | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 11
TRAFO 4 |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 6
TRAFO 6 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
UJUNGBERUNG 1 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
UJUNGBERUNG 2 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
BANDUNG TIMUR 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
KOPEL BUS A | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
BUS B | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
CIGERELENG 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
NEW RANCAKASUMBA | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1
BAY | [7 empty] | 10 | [17 empty] | 10
SUMEDANG 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
TRAFO 3 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
TRAFO 2 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
SUMEDANG 1 |  |  | 1 | [22 empty] | 1
TRAFO 5 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
BANDUNG UTARA 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
PMT | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1
IBT#1 dan IBT#2 500/150KV | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 1
MINYAK TRAFO | [8 empty] | 10 | [16 empty] | 10
IBT 2 | [5 empty] | 2 | [19 empty] | 2
PARAKAN 1 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
PARAKAN 2 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Grand Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 105
Row Labels | Count of SIFAT PEKERJAAN
ANOMALI | 16
GANTI MTU | 5
NON RUTIN | 28
RUTIN | 56
Grand Total | 105
Row Labels | Count of STATUS
BELUM SELESAI | 10
SELESAI | 95
Grand Total | 105
Row Labels | Count of LOKASI GI / GIS / GITET
GI CIKASUNGKA | 10
GI DAGOPAKAR | 9
GI MAJALAYA | 12
GI NEW RANCAKASUMBA | 6
GI RANCAEKEK | 7
GI RANCAKASUMBA | 7
GI SUMEDANG | 18
GI UJUNGBERUNG | 24
GIS GEDEBAGE | 5
GITET NEW UJUNGBERUNG | 4
GIS BANDUNG TIMUR | 3
Grand Total | 105
Count of BAY / PHT | Column Labels
Row Labels | ANOMALI | GANTI MTU | NON RUTIN | RUTIN | Grand Total
BANDUNG TIMUR 2 | 2 |  |  |  | 2
BAY |  |  | 10 |  | 10
BUS B |  |  |  | 1 | 1
BUSBAR A |  |  |  | 1 | 1
BUSBAR B |  |  |  | 1 | 1
CIGERELENG 1 |  |  |  | 1 | 1
CIKASUNGKA 1 | 1 |  |  |  | 1
DAGOPAKAR 1 |  |  |  | 1 | 1
DAGOPAKAR 2 |  |  |  | 1 | 1
IBT#2 500/150KV |  |  |  | 2 | 2
KAMOJANG 2 | 1 |  |  |  | 1
KIARACONDONG 2 | 1 |  |  |  | 1
KOPEL | 1 |  |  |  | 1
KOPEL BUS A |  |  |  | 1 | 1
NEW KADIPATEN 1 (JATIGEDE 1) |  |  |  | 1 | 1
NEW RANCAKASUMBA |  |  |  | 1 | 1
NEW RANCAKASUMBA 1 | 1 |  | 1 |  | 2
NEW RANCAKASUMBA 2 | 2 |  |  |  | 2
RANCAEKEK 1 | 1 |  |  |  | 1
RANCAEKEK 2 | 1 |  |  |  | 1
RANCAKASUMBA 1 | 1 |  |  |  | 1
SUMEDANG 2 |  |  |  | 1 | 1
TRAFO 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12
TRAFO 2 |  |  | 1 | 11 | 12
TRAFO 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11
TRAFO 4 | 1 |  | 1 | 4 | 6
TRAFO 6 |  |  |  | 2 | 2
UJUNGBERUNG 1 |  |  |  | 2 | 2
UJUNGBERUNG 2 |  |  |  | 2 | 2
SUMEDANG 1 |  |  |  | 1 | 1
TRAFO 3 |  |  |  | 1 | 1
TRAFO 2 |  |  |  | 1 | 1
SUMEDANG 1 |  | 1 |  |  | 1
TRAFO 5 |  |  |  | 2 | 2
BANDUNG UTARA 1 |  |  |  | 1 | 1
PMT | 1 |  |  |  | 1
IBT#1 dan IBT#2 500/150KV |  |  | 1 |  | 1
MINYAK TRAFO |  |  | 10 |  | 10
IBT 2 |  |  |  | 2 | 2
PARAKAN 1 |  |  |  | 1 | 1
PARAKAN 2 |  |  |  | 1 | 1
Grand Total | 16 | 5 | 28 | 56 | 105
Count of KATEGORI | Column Labels
Row Labels | ANOMALI | GANTI MTU | NON RUTIN | RUTIN | Grand Total
CT | 1 | 1 |  |  | 2
LA |  |  | 10 | 1 | 11
PMS | 3 |  |  |  | 3
PMT | 9 |  | 2 |  | 11
TRAFO | 3 | 4 | 16 |  | 23
IBT |  |  |  | 4 | 4
BAY TRAFO |  |  |  | 34 | 34
BAY PHT |  |  |  | 17 | 17
Grand Total | 16 | 5 | 28 | 56 | 105
Count of LOKASI GI / GIS / GITET | Column Labels
Row Labels | ANOMALI | GANTI MTU | NON RUTIN | RUTIN | Grand Total
GI CIKASUNGKA | 4 |  | 2 | 4 | 10
GI DAGOPAKAR | 1 |  | 1 | 7 | 9
GI MAJALAYA |  |  | 3 | 9 | 12
GI NEW RANCAKASUMBA | 1 | 2 | 3 |  | 6
GI RANCAEKEK |  |  | 2 | 5 | 7
GI RANCAKASUMBA | 1 |  | 2 | 4 | 7
GI SUMEDANG | 2 | 1 | 3 | 12 | 18
GI UJUNGBERUNG | 6 | 2 | 3 | 13 | 24
GIS GEDEBAGE | 1 |  | 4 |  | 5
GITET NEW UJUNGBERUNG |  |  | 2 | 2 | 4
GIS BANDUNG TIMUR |  |  | 3 |  | 3
Grand Total | 16 | 5 | 28 | 56 | 105

## REALISASI HAR GI
DAILY REPORT PEKERJAAN HARGI 2024
NO | URAIAN PEKERJAAN | BAY / PHT | LOKASI GI / GIS / GITET | SIFAT PEKERJAAN | KATEGORI | RENCANA | BULAN | TAHUN | REALISASI | STATUS | SUB BIDANG
1 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAEKEK 1 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-01-08 | January | 2024 | 2024-01-18 | SELESAI | HARGI
2 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-01-08 | January | 2024 | 2024-01-18 | SELESAI | HARGI
3 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY BAY TRAFO | 2024-01-09 | January | 2024 | 2024-01-09 | SELESAI | HARGI
4 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#1 500/150KV | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2024-01-15 | January | 2024 | 2024-01-15 | SELESAI | HARGI
5 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY TRAFO | 2024-01-22 | January | 2024 | 2024-01-22 | SELESAI | HARGI
6 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KAMOJANG 1 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-01-24 | January | 2024 | 2024-01-13 | SELESAI | HARGI
7 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KAMOJANG 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-01-25 | January | 2024 | 2024-03-02 | SELESAI | HARGI
8 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY TRAFO | 2024-01-30 | January | 2024 | 2024-01-30 | SELESAI | HARGI
9 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BANDUNG UTARA 2 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-05 | February | 2024 | 2024-02-05 | SELESAI | HARGI
10 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY TRAFO | 2024-02-12 | February | 2024 | 2024-02-06 | SELESAI | HARGI
11 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-15 | February | 2024 | 2024-11-11 | SELESAI | HARGI
12 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAEKEK 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-19 | February | 2024 | 2024-05-14 | SELESAI | HARGI
13 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-19 | February | 2024 | 2024-05-14 | SELESAI | HARGI
14 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-21 | February | 2024 | 2024-02-21 | SELESAI | HARGI
15 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-21 | February | 2024 | 2024-02-21 | SELESAI | HARGI
16 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-22 | February | 2024 | 2024-02-22 | SELESAI | HARGI
17 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-27 | February | 2024 | 2024-02-27 | SELESAI | HARGI
18 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-27 | February | 2024 | 2024-02-27 | SELESAI | HARGI
19 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-02-28 | February | 2024 | 2024-02-28 | SELESAI | HARGI
20 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | GEDEBAGE 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-03-06 | March | 2024 | 2024-03-06 | SELESAI | HARGI
21 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 2 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-03-06 | March | 2024 | 2024-09-11 | SELESAI | HARGI
22 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT BAY TRAFO | 2024-04-22 | April | 2024 | 2024-08-05 | SELESAI | HARGI
23 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT BAY TRAFO | 2024-04-29 | April | 2024 | 2024-04-29 | SELESAI | HARGI
24 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-05 | May | 2024 | 2024-11-12 | SELESAI | HARGI
25 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-05 | May | 2024 | 2024-11-12 | SELESAI | HARGI
26 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KIARACONDONG 2 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-07 | May | 2024 | 2024-05-02 | SELESAI | HARGI
27 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAKASUMBA 1 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-13 | May | 2024 | 2024-04-25 | SELESAI | HARGI
28 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-13 | May | 2024 | 2024-04-25 | SELESAI | HARGI
29 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT BAY TRAFO | 2024-05-15 | May | 2024 | 2024-05-15 | SELESAI | HARGI
30 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 2 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-19 | May | 2024 | 2024-05-19 | SELESAI | HARGI
31 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-19 | May | 2024 | 2024-05-19 | SELESAI | HARGI
32 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-21 | May | 2024 | 2024-08-08 | SELESAI | HARGI
33 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-21 | May | 2024 | 2024-08-08 | SELESAI | HARGI
34 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-05-22 | May | 2024 | 2024-09-05 | SELESAI | HARGI
35 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7AB1 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-05-28 | May | 2024 | 2024-06-29 | SELESAI | HARGI
36 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BANDUNG SELATAN | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-06-02 | June | 2024 | 2024-09-28 | SELESAI | HARGI
37 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 7 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT BAY TRAFO | 2024-06-04 | June | 2024 | 2024-06-24 | SELESAI | HARGI
38 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAKASUMBA 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-06-10 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI | HARGI
39 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIKASUNGKA 2 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-06-10 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI | HARGI
40 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAEKEK 2 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-06-12 | June | 2024 | 2024-09-04 | SELESAI | HARGI
41 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-06-12 | June | 2024 | 2024-09-04 | SELESAI | HARGI
42 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7AB2 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-06-20 | June | 2024 | 2024-09-28 | SELESAI | HARGI
43 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7A2 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-06-23 | June | 2024 | 2024-06-11 | SELESAI | HARGI
44 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7B2 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-06-26 | June | 2024 | 2024-06-26 | SELESAI | HARGI
45 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KIARACONDONG 1 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-06-27 | June | 2024 | 2024-06-13 | SELESAI | HARGI
46 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | MANDIRANCAN | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-06-29 | June | 2024 | 2024-10-27 | SELESAI | HARGI
47 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7B1 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-06-29 | June | 2024 | 2024-06-29 | SELESAI | HARGI
48 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIGERELENG 2 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-01 | July | 2024 | 2024-07-03 | SELESAI | HARGI
49 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAEKEK 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-03 | July | 2024 | 2024-07-01 | SELESAI | HARGI
50 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIKASUNGKA 2 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-03 | July | 2024 | 2024-07-01 | SELESAI | HARGI
51 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW KADIPATEN 2 (JATIGEDE 2) | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-04 | July | 2024 | 2024-08-22 | SELESAI | HARGI
52 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A (WASHER) | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-11 | July | 2024 | 2024-07-11 | SELESAI | HARGI
53 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B (WASHER) | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-11 | July | 2024 | 2024-07-11 | SELESAI | HARGI
54 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 1 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-15 | July | 2024 | 2024-07-15 | SELESAI | HARGI
55 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | GEDEBAGE 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-15 | July | 2024 | 2024-07-15 | SELESAI | HARGI
56 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-17 | July | 2024 | 2024-07-17 | SELESAI | HARGI
57 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-17 | July | 2024 | 2024-07-17 | SELESAI | HARGI
58 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-18 | July | 2024 | 2024-07-18 | SELESAI | HARGI
59 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT PHT | 2024-07-20 | July | 2024 | 2024-07-20 | SELESAI | HARGI
60 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY TRAFO | 2024-07-22 | July | 2024 | 2024-07-22 | SELESAI | HARGI
61 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT | 2024-07-27 | July | 2024 | 2024-09-08 | SELESAI | HARGI
62 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#1 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2024-08-03 | August | 2024 | 2024-08-10 | SELESAI | HARGI
63 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7A1 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-08-03 | August | 2024 | 2024-06-06 | SELESAI | HARGI
64 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY PHT | 2024-08-05 | August | 2024 | 2024-08-25 | SELESAI | HARGI
65 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY PHT | 2024-08-05 | August | 2024 | 2024-08-25 | SELESAI | HARGI
66 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY PHT | 2024-08-06 | August | 2024 | 2024-08-31 | SELESAI | HARGI
67 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY TRAFO | 2024-08-13 | August | 2024 | 2024-08-13 | SELESAI | HARGI
68 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY PHT | 2024-08-26 | August | 2024 | 2024-08-26 | SELESAI | HARGI
69 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY PHT | 2024-08-26 | August | 2024 | 2024-08-26 | SELESAI | HARGI
70 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY PHT | 2024-08-27 | August | 2024 | 2024-08-27 | SELESAI | HARGI
71 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2024-09-01 | September | 2024 | 2025-01-18 | SELESAI | HARGI
72 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT | 2024-07-06 | July | 2024 | 2024-07-06 | SELESAI | HARGI
73 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT | 2024-07-06 | July | 2024 | 2024-07-06 | SELESAI | HARGI
74 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY TRAFO | 2024-08-20 | August | 2024 | 2024-08-20 | SELESAI | HARGI
75 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY PHT | 2024-11-16 | November | 2024 | 2024-11-16 | SELESAI | HARGI
76 | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT TRAFO | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | PMT | 2024-10-15 | October | 2024 | 2024-10-17 | SELESAI | HARGI
77 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 2 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | TRAFO | 2024-12-11 | December | 2024 | 2024-12-11 | SELESAI | HARGI
78 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | TRAFO | 2024-12-17 | December | 2024 | 2024-12-17 | SELESAI | HARGI
79 | PERBAIKAN PMS REL | UJUNGBERUNG 1 | GI DAGOPAKAR | ANOMALI | PMS | 2024-07-04 | July | 2024 | 2024-07-04 | SELESAI | HARGI
80 | PERBAIKAN PMS REL | UJUNGBERUNG 2 | GI DAGOPAKAR | ANOMALI | PMS | 2024-07-10 | July | 2024 | 2024-07-10 | SELESAI | HARGI
81 | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM BUSHING | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | ANOMALI | TRAFO | 2024-03-20 | March | 2024 | 2024-03-20 | SELESAI | HARGI
82 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO DI BUCHOLZ | TRAFO 2 | GI RANCAEKEK | ANOMALI | TRAFO | 2024-11-13 | November | 2024 | 2024-11-13 | SELESAI | HARGI
83 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | ANOMALI | TRAFO | 2024-10-30 | October | 2024 | 2024-10-30 | SELESAI | HARGI
84 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO BUSHING TURET FASA T | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | TRAFO | 2024-10-08 | October | 2024 | 2024-10-08 | SELESAI | HARGI
85 | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT TRAFO FASA R & S | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | ANOMALI | PMT | 2024-07-24 | July | 2024 | 2024-07-24 | SELESAI | HARGI
86 | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT TRAFO FASA R | KAMOJANG 2 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | PMT | 2024-09-14 | September | 2024 | 2024-09-14 | SELESAI | HARGI
87 | PENAMBAHAN GAS SF6 | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | PMT | 2024-03-27 | March | 2024 | 2024-03-27 | SELESAI | HARGI
88 | PENAMBAHAN GAS SF6 | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | PMT | 2024-08-12 | August | 2024 | 2024-08-12 | SELESAI | HARGI
89 | PENGGANTIAN MTU CHAMBER PMT FASA R | KAMOJANG 2 | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | PMT | 2024-09-14 | September | 2024 | 2024-09-14 | SELESAI | HARGI
90 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-01-04 | January | 2024 | 2024-01-04 | SELESAI | HARGI
91 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-02-01 | February | 2024 | 2024-02-01 | SELESAI | HARGI
92 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-03-07 | March | 2024 | 2024-03-07 | SELESAI | HARGI
93 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-04-02 | April | 2024 | 2024-04-02 | SELESAI | HARGI
94 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-06-04 | June | 2024 | 2024-06-04 | SELESAI | HARGI
95 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-06-28 | June | 2024 | 2024-06-28 | SELESAI | HARGI
96 | FILTER MINYAK TRAFO | TRAFO 3 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | TRAFO | 2024-07-09 | July | 2024 | 2024-07-09 | SELESAI | HARGI
97 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-07-19 | July | 2024 | 2024-07-19 | SELESAI | HARGI
98 | PENGGANTIAN MINYAK OLTC | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | TRAFO | 2024-12-12 | December | 2024 | 2024-12-12 | SELESAI | HARGI
99 | PENGGANTIAN COUNTER LA | SUMEDANG 2 | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN | LA | 2024-03-05 | March | 2024 | 2024-03-05 | SELESAI | HARGI
100 | PENGGANTIAN CT 500KV | SEMUA BAY | GITET NEW UJUNGBERUNG | GANTI MTU | CT | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI | HARGI
101 | PENGGANTIAN PMT | NEW KADIPATEN 1 (JATIGEDE 1) | GI RANCAEKEK | GANTI MTU | PMT | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI | HARGI
102 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO FASA S | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | TRAFO | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI | HARGI
103 | PENGGANTIAN BUSHING IBT 1 150KV | IBT#1 150/70KV | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | IBT | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI | HARGI
104 | PENGGANTIAN LA | BANDUNG SELATAN | GITET NEW UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI | HARGI
105 | PENGGANTIAN LA | MANDIRANCAN | GITET NEW UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI | HARGI
106 | PENGGANTIAN CT | TRAFO 1 | GI MAJALAYA | GANTI MTU | CT | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI | HARGI
107 | PENGGANTIAN CVT | BUSBAR A | GI MAJALAYA | GANTI MTU | CVT | 2024-07-22 | July | 2024 | 2024-07-25 | SELESAI | HARGI
108 | PENGGANTIAN CVT | BUSBAR B | GI MAJALAYA | GANTI MTU | CVT | 2024-07-24 | July | 2024 | 2024-07-23 | SELESAI | HARGI
109 | PENGGANTIAN LA | RANCAKASUMBA 1 | GI CIKASUNGKA | GANTI MTU | LA | 2024-07-04 | July | 2024 | 2024-07-04 | SELESAI | HARGI
110 | PENGGANTIAN LA | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI RANCAEKEK | GANTI MTU | LA | 2024-07-25 | July | 2024 | 2024-07-25 | SELESAI | HARGI
111 | PENGGANTIAN CT | TRAFO 2 | GI SUMEDANG | GANTI MTU | CT | 2024-07-29 | July | 2024 | 2024-07-30 | SELESAI | HARGI
112 | PENGGANTIAN LA | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | LA | 2024-07-04 | July | 2024 | 2024-07-04 | SELESAI | HARGI
113 | PENGGANTIAN CVT | CIKASUNGKA 2 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | CVT | 2024-06-20 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI | HARGI
114 | PENGGANTIAN LA | RANCAKASUMBA 2 | GI CIKASUNGKA | GANTI MTU | LA | 2024-06-20 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI | HARGI
115 | PENGGANTIAN PMT | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | PMT | 2024-08-13 | August | 2024 | 2024-08-14 | SELESAI | HARGI
116 | PENGGANTIAN LA | CIKASUNGKA 2 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | LA | 2024-06-20 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI | HARGI
117 | PENGGANTIAN LA | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | LA | 2024-06-04 | June | 2024 | 2024-06-04 | SELESAI | HARGI
118 | PENGGANTIAN LA | DAGOPAKAR 1 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-08-06 | August | 2024 | 2024-08-06 | SELESAI | HARGI
119 | PENGGANTIAN LA | DAGOPAKAR 2 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-08-05 | August | 2024 | 2024-08-05 | SELESAI | HARGI
120 | PENGGANTIAN DSE | DAGOPAKAR 1 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMS | 2024-11-11 | November | 2024 | 2024-11-11 | SELESAI | HARGI
121 | PENGGANTIAN DSE | GEDEBAGE 1 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMS | 2024-11-18 | November | 2024 |  | BELUM SELESAI | HARGI
122 | PENGGANTIAN DSE | GEDEBAGE 2 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMS | 2024-11-20 | November | 2024 |  | BELUM SELESAI | HARGI
123 | PENGGANTIAN CT | IBT#1 150/70KV | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | CT | 2024-12-01 | December | 2024 |  | BELUM SELESAI | HARGI
124 | PENGGANTIAN PMT | IBT#1 150/70KV | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMT | 2024-11-13 | November | 2024 | 2024-11-13 | SELESAI | HARGI
125 | PENGGANTIAN LA | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-07-18 | July | 2024 | 2024-07-18 | SELESAI | HARGI
126 | PENGGANTIAN LA | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-07-15 | July | 2024 | 2024-07-15 | SELESAI | HARGI
127 | PENGGANTIAN DSE | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMS | 2024-12-01 | December | 2024 |  | BELUM SELESAI | HARGI
128 | PENGGANTIAN PMT | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | PMT | 2024-11-06 | November | 2024 | 2024-11-06 | SELESAI | HARGI
129 | PENGGANTIAN CT | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | GANTI MTU | CT | 2024-09-17 | September | 2024 | 2024-09-02 | SELESAI | HARGI
130 | PERBAIKAN DESIS DI INCOMING TRAFO | TRAFO 4 | GI RANCAEKEK | ANOMALI | TRAFO | 2024-03-03 | March | 2024 | 2024-03-03 | SELESAI | HARGI
131 | PENGGANTIAN PRD MAINTANK TRAFO | TRAFO 1 | GI RANCAEKEK | ANOMALI | TRAFO | 2024-05-16 | May | 2024 | 2024-05-16 | SELESAI | HARGI
132 | PENGGANTIAN PRD OLTC TRAFO | TRAFO 1 | GI RANCAEKEK | ANOMALI | TRAFO | 2024-05-16 | May | 2024 | 2024-05-16 | SELESAI | HARGI
133 | PERBAIKAN HOTSPOT TRAFO FASA S | TRAFO 3 | GI RANCAKASUMBA | ANOMALI | TRAFO | 2024-03-27 | March | 2024 | 2024-03-27 | SELESAI | HARGI
134 | PENGGANTIAN PRD OLTC TRAFO | IBT#1 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | ANOMALI | TRAFO | 2024-11-10 | November | 2024 | 2024-11-10 | SELESAI | HARGI
135 | PENGGANTIAN GELAS PENDUGA OLTC | TRAFO 2 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | TRAFO | 2024-12-11 | December | 2024 | 2024-12-11 | SELESAI | HARGI
136 | PERBAIKAN HOTSPOT DS REL FASA R | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | ANOMALI | PMS | 2024-02-22 | February | 2024 | 2024-02-22 | SELESAI | HARGI
137 | PERBAIKAN HOTSPOT DS LINE FASA R, S, T | UJUNGBERUNG 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | ANOMALI | PMS | 2024-11-20 | November | 2024 | 2024-11-20 | SELESAI | HARGI
138 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | IBT#1 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | ANOMALI | TRAFO | 2024-11-10 | November | 2024 | 2024-11-10 | SELESAI | HARGI
139 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | TRAFO | 2024-12-31 | December | 2024 | 2024-12-31 | SELESAI | HARGI
140 | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT | BANDUNG TIMUR 2 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-01-09 | January | 2025 | 2025-01-09 | SELESAI | HARGI
141 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL BUS A | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY PHT | 2025-01-13 | January | 2025 | 2025-01-13 | SELESAI | HARGI
142 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUS B | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY PHT | 2025-01-14 | January | 2025 | 2025-01-14 | SELESAI | HARGI
143 | PERBAIKAN HOTSPOT KLEM KABEL POWER SEKUNDER | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | TRAFO | 2025-01-15 | January | 2025 | 2025-01-15 | SELESAI | HARGI
144 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIGERELENG 1 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY PHT | 2025-01-16 | January | 2025 | 2025-01-16 | SELESAI | HARGI
145 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2025-01-18 | January | 2025 | 2025-01-18 | SELESAI | HARGI
146 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-01-21 | January | 2025 | 2025-01-21 | SELESAI | HARGI
147 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-01-22 | January | 2025 | 2025-01-22 | SELESAI | HARGI
148 | PENGUJIAN LCM DAN PD | NEW RANCAKASUMBA | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | LA | 2025-01-23 | January | 2025 | 2025-01-23 | SELESAI | HARGI
149 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2025-01-25 | January | 2025 | 2025-01-25 | SELESAI | HARGI
150 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GITET NEW UJUNGBERUNG | NON RUTIN | LA | 2025-01-30 | January | 2025 | 2025-01-30 | SELESAI | HARGI
151 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-02-03 | February | 2025 | 2025-02-03 | SELESAI | HARGI
152 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-02-04 | February | 2025 | 2025-02-04 | SELESAI | HARGI
153 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI RANCAEKEK | NON RUTIN | LA | 2025-02-05 | February | 2025 | 2025-02-05 | SELESAI | HARGI
154 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | LA | 2025-02-06 | February | 2025 | 2025-02-06 | SELESAI | HARGI
155 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 1 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY PHT | 2025-02-10 | February | 2025 | 2025-02-10 | SELESAI | HARGI
156 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | SUMEDANG 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT | 2025-02-10 | February | 2025 | 2025-02-10 | SELESAI | HARGI
157 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-02-12 | February | 2025 | 2025-02-12 | SELESAI | HARGI
158 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-02-13 | February | 2025 | 2025-02-13 | SELESAI | HARGI
159 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-02-17 | February | 2025 | 2025-02-17 | SELESAI | HARGI
160 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-02-18 | February | 2025 | 2025-02-18 | SELESAI | HARGI
161 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN | TRAFO | 2025-02-19 | February | 2025 | 2025-02-19 | SELESAI | HARGI
162 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | DAGOPAKAR 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT | 2025-02-20 | February | 2025 | 2025-02-20 | SELESAI | HARGI
163 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 1 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY PHT | 2025-02-20 | February | 2025 | 2025-02-20 | SELESAI | HARGI
164 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | SUMEDANG 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT | 2025-02-24 | February | 2025 | 2025-02-24 | SELESAI | HARGI
165 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 2 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY PHT | 2025-02-24 | February | 2025 | 2025-02-24 | SELESAI | HARGI
166 | PENGGANTIAN CT | SUMEDANG 1 | GI SUMEDANG | GANTI MTU | CT | 2025-02-27 | February | 2025 | 2025-02-27 | SELESAI | HARGI
167 | PERBAIKAN KLEM HOTSPOT KLEM PMT | BANDUNG TIMUR 2 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-03-05 | March | 2025 | 2025-03-05 | SELESAI | HARGI
168 | PERBAIKAN KLEM NGR | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | ANOMALI | TRAFO | 2025-03-06 | March | 2025 | 2025-03-06 | SELESAI | HARGI
169 | INSVESTIGASI PMT | KOPEL | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-03-13 | March | 2025 | 2025-03-13 | SELESAI | HARGI
170 | PERBAIKAN HOT SPOT PMT | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-03-14 | March | 2025 | 2025-03-14 | SELESAI | HARGI
171 | PERBAIKAN HOT SPOT DSE | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMS | 2025-03-14 | March | 2025 | 2025-03-14 | SELESAI | HARGI
172 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 5 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-04-16 | April | 2025 | 2025-04-16 | SELESAI | HARGI
173 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 5 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-04-17 | April | 2025 | 2025-04-17 | SELESAI | HARGI
174 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-04-21 | April | 2025 | 2025-04-21 | SELESAI | HARGI
175 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-04-22 | April | 2025 | 2025-04-22 | SELESAI | HARGI
176 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-04-23 | April | 2025 | 2025-04-23 | SELESAI | HARGI
177 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-04-24 | April | 2025 | 2025-04-24 | SELESAI | HARGI
178 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-04-29 | April | 2025 | 2025-04-29 | SELESAI | HARGI
179 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-04-30 | April | 2025 | 2025-04-30 | SELESAI | HARGI
180 | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM PHASA T | KIARACONDONG 2 | GIS GEDEBAGE | ANOMALI | PMS | 2025-04-14 | April | 2025 | 2025-04-14 | SELESAI | HARGI
181 | PEMASANGAN DAN INSTALASI FIRE SUPRESSION | TRAFO 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-04-15 | April | 2025 | 2025-04-15 | SELESAI | HARGI
182 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO | TRAFO 3 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | TRAFO | 2025-04-26 | April | 2025 | 2025-04-26 | SELESAI | HARGI
183 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO | TRAFO 3 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | TRAFO | 2025-04-27 | April | 2025 | 2025-04-26 | SELESAI | HARGI
184 | PERBAIKAN HOT SPOT DS LINE | RANCAEKEK 2 | GI NEW RANCAKASUMBA | ANOMALI | PMS | 2025-04-28 | April | 2025 | 2025-04-28 | SELESAI | HARGI
185 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | ANOMALI | TRAFO | 2025-04-24 | April | 2025 | 2025-04-24 | SELESAI | HARGI
186 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2025-04-30 | April | 2025 | 2025-04-30 | SELESAI | HARGI
187 | PERBAIKAN HOT SPOT PMT | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-05-05 | May | 2025 | 2025-05-05 | SELESAI | HARGI
188 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-05-05 | May | 2025 | 2025-05-05 | SELESAI | HARGI
189 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-05-06 | May | 2025 | 2025-05-06 | SELESAI | HARGI
190 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-05-07 | May | 2025 | 2025-05-07 | SELESAI | HARGI
191 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-05-08 | May | 2025 | 2025-05-08 | SELESAI | HARGI
192 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY PHT | 2025-05-14 | May | 2025 | 2025-05-14 | SELESAI | HARGI
193 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY PHT | 2025-05-15 | May | 2025 | 2025-05-15 | SELESAI | HARGI
194 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-05-20 | May | 2025 | 2025-05-20 | SELESAI | HARGI
195 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-05-21 | May | 2025 | 2025-05-21 | SELESAI | HARGI
196 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BANDUNG UTARA 1 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY PHT | 2025-05-22 | May | 2025 | 2025-05-22 | SELESAI | HARGI
197 | PERBAIKAN HOT SPOT PMT | PMT | GI DAGOPAKAR | ANOMALI | PMT | 2025-05-27 | May | 2025 | 2025-05-28 | SELESAI | HARGI
198 | PEMASANGAN FIRE SUPRESSION | TRAFO 1 | GIS GEDEBAGE | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-06 | May | 2025 | 2025-05-06 | SELESAI | HARGI
199 | PEMASANGAN FIRE SUPRESSION | TRAFO 1 | GIS GEDEBAGE | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-07 | May | 2025 | 2025-05-07 | SELESAI | HARGI
200 | PEMASANGAN FIRE SUPRESSION | TRAFO 3 | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-07 | May | 2025 | 2025-05-07 | SELESAI | HARGI
201 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI MAJALAYA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-14 | May | 2025 | 2025-05-14 | SELESAI | HARGI
202 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-15 | May | 2025 | 2025-05-15 | SELESAI | HARGI
203 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI SUMEDANG | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-06 | May | 2025 | 2025-05-06 | SELESAI | HARGI
204 | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM CT | RANCAEKEK 1 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | CT | 2025-05-18 | May | 2025 | 2025-05-18 | SELESAI | HARGI
205 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | IBT#1 dan IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-19 | May | 2025 | 2025-05-19 | SELESAI | HARGI
206 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN | LA | 2025-05-19 | May | 2025 | 2025-05-19 | SELESAI | HARGI
207 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI MAJALAYA | NON RUTIN | LA | 2025-05-26 | May | 2025 | 2025-05-26 | SELESAI | HARGI
208 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI RANCAEKEK | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-26 | May | 2025 | 2025-05-26 | SELESAI | HARGI
209 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-26 | May | 2025 | 2025-05-26 | SELESAI | HARGI
210 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI MAJALAYA | NON RUTIN | LA | 2025-05-27 | May | 2025 | 2025-05-27 | SELESAI | HARGI
211 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI SUMEDANG | NON RUTIN | LA | 2025-05-28 | May | 2025 | 2025-05-28 | SELESAI | HARGI
212 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-06-03 | June | 2025 | 2025-06-03 | SELESAI | HARGI
213 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-06-04 | June | 2025 | 2025-06-04 | SELESAI | HARGI
214 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GIS GEDEBAGE | NON RUTIN | LA | 2025-06-05 | June | 2025 |  | BELUM SELESAI | HARGI
215 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN | LA | 2025-06-10 | June | 2025 | 2025-06-10 | SELESAI | HARGI
216 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-06-10 | June | 2025 | 2025-06-10 | SELESAI | HARGI
217 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-06-11 | June | 2025 | 2025-06-11 | SELESAI | HARGI
218 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-06-12 | June | 2025 | 2025-06-12 | SELESAI | HARGI
219 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GIS BANDUNG TIMUR | NON RUTIN | LA | 2025-06-16 | June | 2025 | 2025-06-16 | SELESAI | HARGI
220 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 2 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY PHT | 2025-06-19 | June | 2025 | 2025-06-19 | SELESAI | HARGI
221 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | DAGOPAKAR 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY PHT | 2025-06-19 | June | 2025 | 2025-06-19 | SELESAI | HARGI
222 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-06-24 | June | 2025 |  | BELUM SELESAI | HARGI
223 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-06-25 | June | 2025 |  | BELUM SELESAI | HARGI
224 | PENAMBAHAN MINYAK TRAFO | TRAFO 2 | GIS BANDUNG TIMUR | NON RUTIN | TRAFO | 2025-06-30 | June | 2025 |  | BELUM SELESAI | HARGI
225 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO FASA T | TRAFO 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | GANTI MTU | TRAFO | 2025-06-14 | June | 2025 | 2025-06-14 | SELESAI | HARGI
226 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO FASA T | TRAFO 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | GANTI MTU | TRAFO | 2025-06-15 | June | 2025 | 2025-06-15 | SELESAI | HARGI
227 | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG FASA S DAN T | RANCAKASUMBA 1 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | PMT | 2025-06-17 | June | 2025 | 2025-06-17 | SELESAI | HARGI
228 | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG FASA S DAN SPRING PMT FASA R | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | ANOMALI | PMT | 2025-06-18 | June | 2025 | 2025-06-18 | SELESAI | HARGI
229 | PENAMBAHAN GAS SF6 | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN | PMT | 2025-06-20 | June | 2025 | 2025-06-20 | SELESAI | HARGI
230 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GIS BANDUNG TIMUR | NON RUTIN | TRAFO | 2025-06-25 | June | 2025 | 2025-06-25 | SELESAI | HARGI
231 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GIS GEDEBAGE | NON RUTIN | TRAFO | 2025-06-25 | June | 2025 | 2025-06-25 | SELESAI | HARGI
232 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI DAGOPAKAR | NON RUTIN | TRAFO | 2025-06-25 | June | 2025 | 2025-06-25 | SELESAI | HARGI
233 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2025-07-01 | July | 2025 | 2025-07-01 | SELESAI | HARGI
234 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2025-07-02 | July | 2025 | 2025-07-02 | SELESAI | HARGI
235 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW KADIPATEN 1 (JATIGEDE 1) | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY PHT | 2025-07-08 | July | 2025 | 2025-07-08 | SELESAI | HARGI
236 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-07-09 | July | 2025 | 2025-07-09 | SELESAI | HARGI
237 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-07-10 | July | 2025 | 2025-07-10 | SELESAI | HARGI
238 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PARAKAN 1 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY PHT | 2025-07-15 | July | 2025 | 2025-07-15 | BELUM SELESAI | HARGI
239 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PARAKAN 2 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY PHT | 2025-07-16 | July | 2025 | 2025-07-16 | BELUM SELESAI | HARGI
240 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-07-23 | July | 2025 |  | BELUM SELESAI | HARGI
241 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-07-24 | July | 2025 |  | BELUM SELESAI | HARGI
242 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-07-28 | July | 2025 |  | BELUM SELESAI | HARGI
243 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-07-29 | July | 2025 |  | BELUM SELESAI | HARGI
244 | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG PMT | KAMOJANG 2 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | PMT | 2025-07-05 | July | 2025 | 2025-07-05 | SELESAI | HARGI
245 | RESETTING DAN PENGUJIAN OCR UPRATE SUTT 150 | UJUNG BERUNG 1 | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN | RELAY | 2025-01-09 | January | 2025 | 2025-01-09 | SELESAI | HARPRO
246 | RESETTING DAN PENGUJIAN OCR UPRATE SUTT 150 | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN | RELAY | 2025-01-09 | January | 2025 | 2025-01-09 | SELESAI | HARPRO
247 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BAY / PHT | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY PHT | 2025-01-13 | January | 2025 | 2025-01-13 | SELESAI | HARPRO
248 | PENGGANTIAN CT RST | IBT#1 150/70KV | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | IBT | 2025-01-14 | January | 2025 | 2025-01-14 | SELESAI | HARPRO
249 | STABILITY BUSPRO CT RST | IBT#1 150/70KV | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN | IBT | 2025-01-15 | January | 2025 | 2025-01-15 | SELESAI | HARPRO
250 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIGERELENG 1 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY PHT | 2025-01-16 | January | 2025 | 2025-01-16 | SELESAI | HARPRO
251 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2025-01-18 | January | 2025 | 2025-01-18 | SELESAI | HARPRO
252 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-01-21 | January | 2025 | 2025-01-21 | SELESAI | HARPRO
253 | PEMASANGAN DAN KONFIGURASI ANNOUNCIATOR DIGITAL | UJUNG BERUNG 2 | GI DAGOPAKAR | NON RUTIN | RELAY | 2025-01-23 | January | 2025 | 2025-01-23 | SELESAI | HARPRO
254 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2025-01-25 | January | 2025 | 2025-01-25 | SELESAI | HARPRO
255 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-02-03 | February | 2025 | 2025-02-03 | SELESAI | HARPRO
256 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY TRAFO | 2025-02-04 | February | 2025 | 2025-02-04 | SELESAI | HARPRO
257 | PENGGANTIAN RELAY OCR/GFR | TRAFO 3 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LINE PHT | 2025-02-06 | February | 2025 | 2025-02-06 | SELESAI | HARPRO
258 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNG BERUNG 1 | GI SUMEDANG | RUTIN |  | 2025-02-10 | February | 2025 | 2025-02-10 | SELESAI | HARPRO
259 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | SUMEDANG 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN |  | 2025-02-10 | February | 2025 | 2025-02-10 | SELESAI | HARPRO
260 | PENGGANTIAN RELAY DISTANCE | KAMOJANG 2 | GI CIKASUNGKA | GANTI MTU |  | 2025-02-11 | February | 2025 | 2025-02-11 | SELESAI | HARPRO
261 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | RUTIN |  | 2025-02-12 | February | 2025 | 2025-02-12 | SELESAI | HARPRO
262 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | RUTIN |  | 2025-02-13 | February | 2025 | 2025-02-13 | SELESAI | HARPRO
263 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN |  | 2025-02-17 | February | 2025 | 2025-02-17 | SELESAI | HARPRO
264 | PENGGANTIAN RELAY OCR/GFR | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU |  | 2025-02-17 | February | 2025 | 2025-02-17 | SELESAI | HARPRO
265 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN |  | 2025-02-18 | February | 2025 | 2025-02-18 | SELESAI | HARPRO
266 | PENGGANTIAN RELAY OCR/GFR | KOPEL | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU |  | 2025-02-18 | February | 2025 | 2025-02-18 | SELESAI | HARPRO
267 | PENGGANTIAN RELAY SBEF | TRAFO 2 | GI CIKASUNGKA | GANTI MTU |  | 2025-02-19 | February | 2025 | 2025-02-19 | SELESAI | HARPRO
268 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 1 | GI DAGOPAKAR | RUTIN |  | 2025-02-20 | February | 2025 | 2025-02-20 | SELESAI | HARPRO
269 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | DAGOPAKAR 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN |  | 2025-02-20 | February | 2025 | 2025-02-20 | SELESAI | HARPRO
270 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNG BERUNG 2 | GI SUMEDANG | RUTIN |  | 2025-02-24 | February | 2025 | 2025-02-24 | SELESAI | HARPRO
271 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | SUMEDANG 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN |  | 2025-02-24 | February | 2025 | 2025-02-24 | SELESAI | HARPRO
272 | PENGGANTIAN RELAY SBEF | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | GANTI MTU |  | 2025-02-25 | February | 2025 | 2025-02-25 | SELESAI | HARPRO
273 | PENGGANTIAN RELAY SBEF | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | GANTI MTU |  | 2025-02-26 | February | 2025 | 2025-02-26 | SELESAI | HARPRO
274 | PENGGANTIAN RELAY OCR/GFR DAN SBEF | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU |  | 2025-02-27 | February | 2025 | 2025-02-27 | SELESAI | HARPRO
275 | PENGGANTIAN RELAY OCR/GFR DAN SBEF | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU |  | 2025-02-28 | February | 2025 | 2025-02-28 | SELESAI | HARPRO
276 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 5 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN |  | 2025-04-16 | April | 2025 | 2025-04-16 | SELESAI | HARPRO
277 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 5 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN |  | 2025-04-17 | April | 2025 | 2025-04-17 | SELESAI | HARPRO
278 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI MAJALAYA | RUTIN |  | 2025-04-21 | April | 2025 | 2025-04-21 | SELESAI | HARPRO
279 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI MAJALAYA | RUTIN |  | 2025-04-22 | April | 2025 | 2025-04-22 | SELESAI | HARPRO
280 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | RUTIN |  | 2025-04-23 | April | 2025 | 2025-04-23 | SELESAI | HARPRO
281 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | RUTIN |  | 2025-04-24 | April | 2025 | 2025-04-24 | SELESAI | HARPRO
282 | PEMASANGAN DRF | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN |  | 2025-04-24 | April | 2025 | 2025-04-24 | SELESAI | HARPRO
283 | PEMASANGAN DRF | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN |  | 2025-04-25 | April | 2025 | 2025-04-25 | SELESAI | HARPRO
284 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | RUTIN |  | 2025-04-29 | April | 2025 | 2025-04-29 | SELESAI | HARPRO
285 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | RUTIN |  | 2025-04-30 | April | 2025 | 2025-04-30 | SELESAI | HARPRO
286 | PEMASANGAN DRF | KAMOJANG 1 | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN |  | 2025-04-29 | April | 2025 | 2025-04-29 | SELESAI | HARPRO
287 | UPDATE SETTING GITET | 500 KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | NON RUTIN |  | 2025-03-03 | March | 2025 | 2025-03-03 | SELESAI | HARPRO
288 | UPDATE SETTING GI | 150 KV | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN |  | 2025-03-04 | March | 2025 | 2025-03-04 | SELESAI | HARPRO
289 | UPDATE ID DEVICE LCD | RANCAEKEK 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN |  | 2025-03-04 | March | 2025 | 2025-03-04 | SELESAI | HARPRO
290 | UPDATE ID DEVICE LCD | RANCAEKEK 2 | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN |  | 2025-03-04 | March | 2025 | 2025-03-04 | SELESAI | HARPRO
291 | UPDATE SETTING GI | 70 KV | GI SUMEDANG | NON RUTIN |  | 2025-03-05 | March | 2025 | 2025-03-05 | SELESAI | HARPRO
292 | PENGGANTIAN RELAY OCR/GFR | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU |  | 2025-03-06 | March | 2025 | 2025-03-06 | SELESAI | HARPRO
293 | UPDATE SETTING GI | 150 KV | GI RANCAEKEK | NON RUTIN |  | 2025-03-10 | March | 2025 | 2025-03-10 | SELESAI | HARPRO
294 | PENGGANTIAN RELAY SBEF | TRAFO 2 | GI MAJALAYA | GANTI MTU |  | 2025-03-11 | March | 2025 | 2025-03-11 | SELESAI | HARPRO
295 | UPDATE SETTING GI | 150 KV | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN |  | 2025-03-11 | March | 2025 | 2025-03-11 | SELESAI | HARPRO
296 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BATERAI 110 VDC | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN |  | 2025-03-12 | March | 2025 | 2025-03-12 | SELESAI | HARPRO
297 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BATERAI 110 VDC | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN |  | 2025-03-13 | March | 2025 | 2025-03-13 | SELESAI | HARPRO
298 | UPDATE SETTING GI | 150 KV | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN |  | 2025-03-17 | March | 2025 | 2025-03-17 | SELESAI | HARPRO
299 | UPDATE ID DEVICE LCD | GEDEBAGE 1 | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN |  | 2025-03-17 | March | 2025 | 2025-03-17 | SELESAI | HARPRO
300 | UPDATE ID DEVICE LCD | GEDEBAGE 2 | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN |  | 2025-03-17 | March | 2025 | 2025-03-17 | SELESAI | HARPRO
301 | UPDATE SETTING GI | 150 KV | GI GEDEBAGE | NON RUTIN |  | 2025-03-18 | March | 2025 | 2025-03-18 | SELESAI | HARPRO
302 | UPDATE ID DEVICE LCD | KIARACONDONG 1 | GIS GEDEBAGE | NON RUTIN |  | 2025-03-18 | March | 2025 | 2025-03-18 | SELESAI | HARPRO
303 | UPDATE ID DEVICE LCD | KIARACONDONG 2 | GIS GEDEBAGE | NON RUTIN |  | 2025-03-18 | March | 2025 | 2025-03-18 | SELESAI | HARPRO
304 | UPDATE SETTING GI | 150 KV | GI DAGOPAKAR | NON RUTIN |  | 2025-04-19 | April | 2025 | 2025-04-19 | SELESAI | HARPRO
305 | DFR | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN |  | 2025-05-02 | May | 2025 | 2025-05-02 | SELESAI | HARPRO
306 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI SUMEDANG | RUTIN |  | 2025-05-05 | May | 2025 | 2025-05-05 | SELESAI | HARPRO
307 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI SUMEDANG | RUTIN |  | 2025-05-06 | May | 2025 | 2025-05-06 | SELESAI | HARPRO
308 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI GADOPAKAR | RUTIN |  | 2025-05-07 | May | 2025 | 2025-05-07 | SELESAI | HARPRO
309 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI GADOPAKAR | RUTIN |  | 2025-05-08 | May | 2025 | 2025-05-08 | SELESAI | HARPRO
310 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUS A | GI MAJALAYA | RUTIN |  | 2025-05-14 | May | 2025 | 2025-05-14 | SELESAI | HARPRO
311 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUS B | GI MAJALAYA | RUTIN |  | 2025-05-15 | May | 2025 | 2025-05-15 | SELESAI | HARPRO
312 | PENGGANTIAN RELAY OCR/GFR DAN SBEF | TRAFO 3 | GI MAJALAYA | GANTI MTU |  | 2025-05-14 | May | 2025 | 2025-05-14 | SELESAI | HARPRO
313 | PENGGANTIAN RELAY LCD | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU |  | 2025-05-19 | May | 2025 | 2025-05-19 | SELESAI | HARPRO
314 | PENGGANTIAN RELAY LCD | CIKASUNGKA 1 | GI CIKASUNGKA | GANTI MTU |  | 2025-05-20 | May | 2025 | 2025-05-20 | SELESAI | HARPRO
315 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN |  | 2025-05-20 | May | 2025 | 2025-05-20 | SELESAI | HARPRO
316 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN |  | 2025-05-21 | May | 2025 | 2025-05-21 | SELESAI | HARPRO
317 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BANDUNG UTARA 1 | GI DAGOPAKAR | RUTIN |  | 2025-05-22 | May | 2025 | 2025-05-22 | SELESAI | HARPRO
318 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI MAJALAYA | RUTIN |  | 2025-06-03 | June | 2025 | 2025-06-03 | SELESAI | HARPRO
319 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI MAJALAYA | RUTIN |  | 2025-06-04 | June | 2025 | 2025-06-04 | SELESAI | HARPRO
320 | STABILITY BUSPRO CT RST | BAY | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN |  | 2025-06-10 | June | 2025 | 2025-06-10 | SELESAI | HARPRO
321 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN |  | 2025-06-11 | June | 2025 | 2025-06-11 | SELESAI | HARPRO
322 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN |  | 2025-06-12 | June | 2025 | 2025-06-12 | SELESAI | HARPRO
323 | PENGGATIAN OCR | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN |  | 2025-06-12 | June | 2025 | 2025-06-12 | SELESAI | HARPRO
324 | PEMASANGAN DFR | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN |  | 2025-06-12 | June | 2025 | 2025-06-12 | SELESAI | HARPRO
325 | PEMASANGAN DFR | CIKASUNGKA 2 | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN |  | 2025-06-13 | June | 2025 | 2025-06-13 | SELESAI | HARPRO
326 | THERMOVISI CIKASUNGKA - RANCAEKEK 1-15 | RANCAEKEK 1 & 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN |  | 2025-04-15 | April | 2025 | 2025-04-15 | SELESAI | HARJAR
327 | THERMOVISI CIKASUNGKA - RANCAEKEK 16-39 | RANCAEKEK 1 & 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN |  | 2025-04-16 | April | 2025 | 2025-04-16 | SELESAI | HARJAR
328 | THERMOVISI KIARACONDONG - GEDEBAGE 1-15 |  |  | RUTIN |  | 2025-04-27 | April | 2025 | 2025-04-27 | SELESAI | HARJAR
329 | PENGGANTIAN GSW CIKASUNGKA - KAMOJANG 48 |  |  | GANTI MTU |  | 2025-04-13 | April | 2025 | 2025-04-13 | SELESAI | HARJAR
330 | THERMOVISI KIARACONDONG - GEDEBAGE 16-29 |  |  | RUTIN |  | 2025-04-21 | April | 2025 | 2025-04-21 | SELESAI | HARJAR
331 | PEMELIHARAAN MULTI GROUND ROAD TOWER CIGELERENG - MAJALAYA 1-3 |  |  | RUTIN |  | 2025-04-22 | April | 2025 | 2025-04-22 | SELESAI | HARJAR
332 | PEMELIHARAAN MULTI GROUND ROAD TOWER CIGELERENG - MAJALAYA 4-6 |  |  | RUTIN |  | 2025-04-23 | April | 2025 | 2025-04-23 | SELESAI | HARJAR
333 | PEMELIHARAAN MULTI GROUND ROAD TOWER CIGELERENG - MAJALAYA 7-10 |  |  | RUTIN |  | 2025-04-24 | April | 2025 | 2025-04-24 | SELESAI | HARJAR
334 | FINAL CEK TOWER UJUNGBERUNG - SUMEDANG - |  |  | NON RUTIN |  | 2025-04-28 | April | 2025 | 2025-04-28 | SELESAI | HARJAR
335 | FINAL CEK TOWER UJUNGBERUNG - SUMEDANG - |  |  | NON RUTIN |  | 2025-04-29 | April | 2025 | 2025-04-29 | SELESAI | HARJAR
336 | FINAL CEK TOWER UJUNGBERUNG - SUMEDANG - |  |  | NON RUTIN |  | 2025-04-30 | April | 2025 | 2025-04-30 | SELESAI | HARJAR
337 | INVESTIGASI GANGGUAN CIGELERENG - MAJALAYA - |  |  | ANOMALI |  | 2025-03-03 | March | 2025 | 2025-03-03 | SELESAI | HARJAR
338 | THERMOVISI UJUNGBERUNG - DAGOPAKAR 1-10 |  |  | RUTIN |  | 2025-03-04 | March | 2025 | 2025-03-04 | SELESAI | HARJAR
339 | THERMOVISI UJUNGBERUNG - DAGOPAKAR 11-20 |  |  | RUTIN |  | 2025-03-05 | March | 2025 | 2025-03-05 | SELESAI | HARJAR
340 | THERMOVISI UJUNGBERUNG - DAGOPAKAR 21-29 |  |  | RUTIN |  | 2025-03-06 | March | 2025 | 2025-03-06 | SELESAI | HARJAR
341 | THERMOVISI DAGOPAKAR - BANDUNGUTARA 1-15 |  |  | RUTIN |  | 2025-03-10 | March | 2025 | 2025-03-10 | SELESAI | HARJAR
342 | PERBAIKAN HOT SPOT CIGELERENG - MAJALAYA 1 |  |  | ANOMALI |  | 2025-03-11 | March | 2025 | 2025-03-11 | SELESAI | HARJAR
343 | THERMOVISI DAGOPAKAR - BANDUNGUTARA 16-25 |  |  | RUTIN |  | 2025-03-12 | March | 2025 | 2025-03-12 | SELESAI | HARJAR
344 | PERBAIKAN ARCING HORN CIGELERENG - MAJALAYA 43-44 |  |  | ANOMALI |  | 2025-03-13 | March | 2025 | 2025-03-13 | SELESAI | HARJAR
345 | THERMOVISI BANDUNGTIMUR - UJUNGBERUNG 1-10 |  |  | RUTIN |  | 2025-03-17 | March | 2025 | 2025-03-17 | SELESAI | HARJAR
346 | THERMOVISI BANDUNGTIMUR - UJUNGBERUNG 11-20 |  |  | RUTIN |  | 2025-03-18 | March | 2025 | 2025-03-18 | SELESAI | HARJAR
347 | THERMOVISI BANDUNGTIMUR - UJUNGBERUNG 21-26 |  |  | RUTIN |  | 2025-03-19 | March | 2025 | 2025-03-19 | SELESAI | HARJAR
348 | THERMOVISI CIKASUNGKA - RANCAKASUMBA 1-10 |  |  | RUTIN |  | 2025-01-06 | January | 2025 | 2025-01-06 | SELESAI | HARJAR
349 | THERMOVISI CIKASUNGKA - RANCAKASUMBA 11-23 |  |  | RUTIN |  | 2025-01-07 | January | 2025 | 2025-01-07 | SELESAI | HARJAR
350 | PERBAIKAN GROUNDING UJUNGBERUNG - SUMEDANG 12 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-01-08 | January | 2025 | 2025-01-08 | SELESAI | HARJAR
351 | PERBAIKAN JUMPER GSW GEDEBAGE - UJUNGBERUNG 4 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-01-09 | January | 2025 | 2025-01-09 | SELESAI | HARJAR
352 | THERMOVISI CIKASUNGKA - KAMOJANG 1-15 |  |  | RUTIN |  | 2025-01-13 | January | 2025 | 2025-01-13 | SELESAI | HARJAR
353 | THERMOVISI CIKASUNGKA - KAMOJANG 16-30 |  |  | RUTIN |  | 2025-01-14 | January | 2025 | 2025-01-14 | SELESAI | HARJAR
354 | THERMOVISI CIKASUNGKA - KAMOJANG 31-48 |  |  | RUTIN |  | 2025-01-15 | January | 2025 | 2025-01-15 | SELESAI | HARJAR
355 | PENGGANTIAN JUMPER GSW CIKASUNGKA - KAMOJANG 43 |  |  | GANTI MTU |  | 2025-01-16 | January | 2025 | 2025-01-16 | SELESAI | HARJAR
356 | PENGGANTIAN JUMPER GSW CIKASUNGKA - KAMOJANG 47 |  |  | GANTI MTU |  | 2025-01-16 | January | 2025 | 2025-01-16 | SELESAI | HARJAR
357 | THERMOVISI UJUNGBERUNG - SUMEDANG 1-15 |  |  | RUTIN |  | 2025-01-20 | January | 2025 | 2025-01-20 | SELESAI | HARJAR
358 | THERMOVISI UJUNGBERUNG - SUMEDANG 16-30 |  |  | RUTIN |  | 2025-01-21 | January | 2025 | 2025-01-21 | SELESAI | HARJAR
359 | THERMOVISI UJUNGBERUNG - SUMEDANG 31-48 |  |  | RUTIN |  | 2025-01-22 | January | 2025 | 2025-01-22 | SELESAI | HARJAR
360 | PEMASANGAN VENOM SUTET BANDUNGSELATAN - MADIRANCAN 154 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-01-23 | January | 2025 | 2025-01-23 | SELESAI | HARJAR
361 | PEMASANGAN VENOM SUTET BANDUNGSELATAN - MADIRANCAN 75 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-01-23 | January | 2025 | 2025-01-23 | SELESAI | HARJAR
362 | PERBAIKAN GROUNDING BANDUNGSELATAN - MADIRANCAN 90 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-01-30 | January | 2025 | 2025-01-30 | SELESAI | HARJAR
363 | PERBAIKAN GROUNDING BANDUNGSELATAN - MADIRANCAN 35 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-01-30 | January | 2025 | 2025-01-30 | SELESAI | HARJAR
364 | PERBAIKAN GROUNDING BANDUNGSELATAN - MADIRANCAN 77 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-01-30 | January | 2025 | 2025-01-30 | SELESAI | HARJAR
365 | THERMOVISI CIGELERENG - MAJALAYA 1-15 |  |  | RUTIN |  | 2025-02-03 | February | 2025 | 2025-02-03 | SELESAI | HARJAR
366 | THERMOVISI CIGELERENG - MAJALAYA 16-30 |  |  | RUTIN |  | 2025-02-04 | February | 2025 | 2025-02-04 | SELESAI | HARJAR
367 | THERMOVISI CIGELERENG - MAJALAYA 31-48 |  |  | RUTIN |  | 2025-02-05 | February | 2025 | 2025-02-05 | SELESAI | HARJAR
368 | THERMOVISI WAYANGWINDU - KAMOJANG 61-75 |  |  | RUTIN |  | 2025-02-10 | February | 2025 | 2025-02-10 | SELESAI | HARJAR
369 | THERMOVISI WAYANGWINDU - KAMOJANG 76-90 |  |  | RUTIN |  | 2025-02-11 | February | 2025 | 2025-02-11 | SELESAI | HARJAR
370 | THERMOVISI WAYANGWINDU - KAMOJANG 91-108 |  |  | RUTIN |  | 2025-02-12 | February | 2025 | 2025-02-12 | SELESAI | HARJAR
371 | PERBAIKAN GROUNDING BANDUNGSELATAN - MADIRANCAN 90 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-02-13 | February | 2025 | 2025-02-13 | SELESAI | HARJAR
372 | PERBAIKAN GROUNDING NEWUJUNGBERUNG - MADIRANCAN 35 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-02-13 | February | 2025 | 2025-02-13 | SELESAI | HARJAR
373 | THERMOVISI WAYANGWINDU - BANDUNGSELATAN 61-75 |  |  | RUTIN |  | 2025-02-18 | February | 2025 | 2025-02-18 | SELESAI | HARJAR
374 | THERMOVISI WAYANGWINDU - BANDUNGSELATAN 76-90 |  |  | RUTIN |  | 2025-02-19 | February | 2025 | 2025-02-19 | SELESAI | HARJAR
375 | THERMOVISI WAYANGWINDU - BANDUNGSELATAN 91-108 |  |  | RUTIN |  | 2025-02-20 | February | 2025 | 2025-02-20 | SELESAI | HARJAR
376 | PERBAIKAN HOT SPOT UJUNGBERUNG - SUMEDANG 20-19 |  |  | ANOMALI |  | 2025-02-24 | February | 2025 | 2025-02-24 | SELESAI | HARJAR
377 | PERBAIKAN HOT SPOT UJUNGBERUNG - SUMEDANG 39-40 |  |  | ANOMALI |  | 2025-02-24 | February | 2025 | 2025-02-24 | SELESAI | HARJAR
378 | PERBAIKAN JUMPER GSW NEWUJUNGBERUNG - MADIRANCAN 88 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-02-25 | February | 2025 | 2025-02-25 | SELESAI | HARJAR
379 | PERBAIKAN GROUNDING NEWUJUNGBERUNG - MADIRANCAN 77 |  |  | NON RUTIN |  | 2025-02-26 | February | 2025 | 2025-02-26 | SELESAI | HARJAR
Formulas:
REALISASI = Table1[[#This Row],[RENCANA]]

## DASHBOARD OK
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
GI CIKASUNGKA
GI DAGOPAKAR
GI MAJALAYA
GI NEW RANCAKASUMBA
GI RANCAEKEK
GI RANCAKASUMBA
GI SUMEDANG
GI UJUNGBERUNG
GIS GEDEBAGE
GITET NEW UJUNGBERUNG
10
9
12
6
7
7
18
24
5
4
DASHBOARD PEELIHARAAN
GANTI MTU
5
ANOMALI
16
RUTIN
56
NON RUTIN
28
TOTAL
9
1
GI
GITET
ULTG BANDUNGN TIMUR
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
TOTAL HAR
105
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.