## drop list (hidden)
BAY |  | ANOMALI
CT |  | GANTI MTU
IBT |  | NON RUTIN
LA |  | RUTIN
PMS
PMT
CVT
RELAY
TRAFO
GANTI MTU | ANOMALI |  |  |  |  | Row Labels | Count of KAT
5 | 15 |  | KODE | NOM | KAT | GI | 9
|  |  | GI CIKASUNGKA | 7 | GI | GITET | 1
|  |  | GI DAGOPAKAR | 8 | GI | Grand Total | 10
RUTIN | NON RUTIN |  | GI MAJALAYA | 12 | GI
45 | 24 |  | GI NEW RANCAKASUMBA | 6 | GI |  | 9
|  |  | GI RANCAEKEK | 4 | GI |  | 1
STATUS |  |  | GI RANCAKASUMBA | 7 | GI
|  |  | GI SUMEDANG | 14 | GI
BELUM SELESAI | 4 |  | GI UJUNGBERUNG | 21 | GI
SELESAI | 85 |  | GIS GEDEBAGE | 4 | GI
|  |  | GITET NEW UJUNGBERUNG | 4 | GITET
grand total | 89

## PIVOT (hidden)
LOKASI GI / GIS / GITET | (ALL)
Count of URAIAN PEKERJAAN | Column Labels
Row Labels | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | PENGGANTIAN CT | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PERBAIKAN HOTSPOT KLEM KABEL POWER SEKUNDER | PENGUJIAN LCM DAN PD | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | PERBAIKAN KLEM HOTSPOT KLEM PMT | PERBAIKAN KLEM NGR | PERBAIKAN HOT SPOT PMT | PERBAIKAN HOT SPOT DSE | INSVESTIGASI PMT | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM PHASA T | PEMASANGAN DAN INSTALASI FIRE SUPRESSION | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO | PERBAIKAN HOT SPOT DS LINE | PEMASANGAN FIRE SUPRESSION | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM CT | PENAMBAHAN MINYAK TRAFO | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO FASA T | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG FASA S DAN T | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG FASA S DAN SPRING PMT FASA R | Grand Total
BUSBAR A |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
BUSBAR B |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
CIKASUNGKA 1 | [22 empty] | 1 | 1
DAGOPAKAR 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
DAGOPAKAR 2 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
IBT#2 500/150KV |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2
KIARACONDONG 2 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1
KOPEL | [12 empty] | 1 | [10 empty] | 1
NEW RANCAKASUMBA 1 | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1
NEW RANCAKASUMBA 2 | [10 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 2
RANCAEKEK 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
RANCAEKEK 2 | [16 empty] | 1 | [6 empty] | 1
RANCAKASUMBA 1 | [21 empty] | 1 |  | 1
SUMEDANG 2 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
TRAFO 1 |  |  | 1 |  | 6 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 12
TRAFO 2 |  |  |  |  | 5 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 6
TRAFO 3 |  |  |  |  | 7 | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 | [5 empty] | 11
TRAFO 4 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 6
TRAFO 6 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2
UJUNGBERUNG 1 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2
UJUNGBERUNG 2 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2
BANDUNG TIMUR 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 2
KOPEL BUS A |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
BUS B |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
CIGERELENG 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
NEW RANCAKASUMBA | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1
BAY | [6 empty] | 10 | [16 empty] | 10
SUMEDANG 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
TRAFO 3 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
TRAFO 2 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
SUMEDANG 1 |  | 1 | [21 empty] | 1
TRAFO 5 |  |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2
BANDUNG UTARA 1 |  |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1
PMT | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1
IBT#1 dan IBT#2 500/150KV | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1
MINYAK TRAFO | [7 empty] | 7 | [15 empty] | 7
Grand Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 89
Row Labels | Count of SIFAT PEKERJAAN
ANOMALI | 15
GANTI MTU | 5
NON RUTIN | 24
RUTIN | 45
Grand Total | 89
Row Labels | Count of STATUS
BELUM SELESAI | 4
SELESAI | 85
Grand Total | 89
Row Labels | Count of LOKASI GI / GIS / GITET
GI CIKASUNGKA | 7
GI DAGOPAKAR | 8
GI MAJALAYA | 12
GI NEW RANCAKASUMBA | 6
GI RANCAEKEK | 4
GI RANCAKASUMBA | 7
GI SUMEDANG | 14
GI UJUNGBERUNG | 21
GIS GEDEBAGE | 4
GITET NEW UJUNGBERUNG | 4
GIS BANDUNG TIMUR | 2
Grand Total | 89
Count of BAY / PHT | Column Labels
Row Labels | ANOMALI | GANTI MTU | NON RUTIN | RUTIN | Grand Total
BANDUNG TIMUR 2 | 2 |  |  |  | 2
BAY |  |  | 10 |  | 10
BUS B |  |  |  | 1 | 1
BUSBAR A |  |  |  | 1 | 1
BUSBAR B |  |  |  | 1 | 1
CIGERELENG 1 |  |  |  | 1 | 1
CIKASUNGKA 1 | 1 |  |  |  | 1
DAGOPAKAR 1 |  |  |  | 1 | 1
DAGOPAKAR 2 |  |  |  | 1 | 1
IBT#2 500/150KV |  |  |  | 2 | 2
KIARACONDONG 2 | 1 |  |  |  | 1
KOPEL | 1 |  |  |  | 1
KOPEL BUS A |  |  |  | 1 | 1
NEW RANCAKASUMBA |  |  |  | 1 | 1
NEW RANCAKASUMBA 1 | 1 |  |  |  | 1
NEW RANCAKASUMBA 2 | 2 |  |  |  | 2
RANCAEKEK 1 | 1 |  |  |  | 1
RANCAEKEK 2 | 1 |  |  |  | 1
RANCAKASUMBA 1 | 1 |  |  |  | 1
SUMEDANG 2 |  |  |  | 1 | 1
TRAFO 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12
TRAFO 2 |  |  | 1 | 5 | 6
TRAFO 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11
TRAFO 4 | 1 |  | 1 | 4 | 6
TRAFO 6 |  |  |  | 2 | 2
UJUNGBERUNG 1 |  |  |  | 2 | 2
UJUNGBERUNG 2 |  |  |  | 2 | 2
SUMEDANG 1 |  |  |  | 1 | 1
TRAFO 3 |  |  |  | 1 | 1
TRAFO 2 |  |  |  | 1 | 1
SUMEDANG 1 |  | 1 |  |  | 1
TRAFO 5 |  |  |  | 2 | 2
BANDUNG UTARA 1 |  |  |  | 1 | 1
PMT | 1 |  |  |  | 1
IBT#1 dan IBT#2 500/150KV |  |  | 1 |  | 1
MINYAK TRAFO |  |  | 7 |  | 7
Grand Total | 15 | 5 | 24 | 45 | 89
Count of KATEGORI | Column Labels
Row Labels | ANOMALI | GANTI MTU | NON RUTIN | RUTIN | Grand Total
BAY |  |  |  | 14 | 14
CT | 1 | 1 |  |  | 2
LA |  |  | 10 | 1 | 11
PMS | 3 |  |  |  | 3
PMT | 8 |  | 1 |  | 9
TRAFO | 3 | 4 | 13 | 28 | 48
IBT |  |  |  | 2 | 2
Grand Total | 15 | 5 | 24 | 45 | 89
Count of LOKASI GI / GIS / GITET | Column Labels
Row Labels | ANOMALI | GANTI MTU | NON RUTIN | RUTIN | Grand Total
GI CIKASUNGKA | 3 |  | 2 | 2 | 7
GI DAGOPAKAR | 1 |  |  | 7 | 8
GI MAJALAYA |  |  | 3 | 9 | 12
GI NEW RANCAKASUMBA | 1 | 2 | 3 |  | 6
GI RANCAEKEK |  |  | 2 | 2 | 4
GI RANCAKASUMBA | 1 |  | 2 | 4 | 7
GI SUMEDANG | 2 | 1 | 3 | 8 | 14
GI UJUNGBERUNG | 6 | 2 | 2 | 11 | 21
GIS GEDEBAGE | 1 |  | 3 |  | 4
GITET NEW UJUNGBERUNG |  |  | 2 | 2 | 4
GIS BANDUNG TIMUR |  |  | 2 |  | 2
Grand Total | 15 | 5 | 24 | 45 | 89

## REALISASI HAR GI
DAILY REPORT PEKERJAAN HARGI 2024
NO | URAIAN PEKERJAAN | BAY / PHT | LOKASI GI / GIS / GITET | SIFAT PEKERJAAN | KATEGORI | RENCANA | BULAN | TAHUN | REALISASI | STATUS
1 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAEKEK 1 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY | 2024-01-08 | January | 2024 | 2024-01-18 | SELESAI
2 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY | 2024-01-08 | January | 2024 | 2024-01-18 | SELESAI
3 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | TRAFO | 2024-01-09 | January | 2024 | 2024-01-09 | SELESAI
4 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#1 500/150KV | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2024-01-15 | January | 2024 | 2024-01-15 | SELESAI
5 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI RANCAEKEK | RUTIN | TRAFO | 2024-01-22 | January | 2024 | 2024-01-22 | SELESAI
6 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KAMOJANG 1 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY | 2024-01-24 | January | 2024 | 2024-01-13 | SELESAI
7 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KAMOJANG 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY | 2024-01-25 | January | 2024 | 2024-03-02 | SELESAI
8 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | TRAFO | 2024-01-30 | January | 2024 | 2024-01-30 | SELESAI
9 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BANDUNG UTARA 2 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY | 2024-02-05 | February | 2024 | 2024-02-05 | SELESAI
10 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | TRAFO | 2024-02-12 | February | 2024 | 2024-02-06 | SELESAI
11 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-02-15 | February | 2024 | 2024-11-11 | SELESAI
12 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAEKEK 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-02-19 | February | 2024 | 2024-05-14 | SELESAI
13 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY | 2024-02-19 | February | 2024 | 2024-05-14 | SELESAI
14 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-02-21 | February | 2024 | 2024-02-21 | SELESAI
15 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-02-21 | February | 2024 | 2024-02-21 | SELESAI
16 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-02-22 | February | 2024 | 2024-02-22 | SELESAI
17 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY | 2024-02-27 | February | 2024 | 2024-02-27 | SELESAI
18 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY | 2024-02-27 | February | 2024 | 2024-02-27 | SELESAI
19 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY | 2024-02-28 | February | 2024 | 2024-02-28 | SELESAI
20 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | GEDEBAGE 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-03-06 | March | 2024 | 2024-03-06 | SELESAI
21 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 2 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY | 2024-03-06 | March | 2024 | 2024-09-11 | SELESAI
22 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | TRAFO | 2024-04-22 | April | 2024 | 2024-08-05 | SELESAI
23 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | TRAFO | 2024-04-29 | April | 2024 | 2024-04-29 | SELESAI
24 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-05-05 | May | 2024 | 2024-11-12 | SELESAI
25 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-05-05 | May | 2024 | 2024-11-12 | SELESAI
26 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KIARACONDONG 2 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY | 2024-05-07 | May | 2024 | 2024-05-02 | SELESAI
27 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAKASUMBA 1 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY | 2024-05-13 | May | 2024 | 2024-04-25 | SELESAI
28 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-05-13 | May | 2024 | 2024-04-25 | SELESAI
29 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI RANCAEKEK | RUTIN | TRAFO | 2024-05-15 | May | 2024 | 2024-05-15 | SELESAI
30 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 2 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-05-19 | May | 2024 | 2024-05-19 | SELESAI
31 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-05-19 | May | 2024 | 2024-05-19 | SELESAI
32 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY | 2024-05-21 | May | 2024 | 2024-08-08 | SELESAI
33 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY | 2024-05-21 | May | 2024 | 2024-08-08 | SELESAI
34 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY | 2024-05-22 | May | 2024 | 2024-09-05 | SELESAI
35 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7AB1 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-05-28 | May | 2024 | 2024-06-29 | SELESAI
36 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BANDUNG SELATAN | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-06-02 | June | 2024 | 2024-09-28 | SELESAI
37 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 7 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | TRAFO | 2024-06-04 | June | 2024 | 2024-06-24 | SELESAI
38 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAKASUMBA 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY | 2024-06-10 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI
39 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIKASUNGKA 2 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-06-10 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI
40 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAEKEK 2 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-06-12 | June | 2024 | 2024-09-04 | SELESAI
41 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY | 2024-06-12 | June | 2024 | 2024-09-04 | SELESAI
42 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7AB2 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-06-20 | June | 2024 | 2024-09-28 | SELESAI
43 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7A2 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-06-23 | June | 2024 | 2024-06-11 | SELESAI
44 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7B2 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-06-26 | June | 2024 | 2024-06-26 | SELESAI
45 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KIARACONDONG 1 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY | 2024-06-27 | June | 2024 | 2024-06-13 | SELESAI
46 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | MANDIRANCAN | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-06-29 | June | 2024 | 2024-10-27 | SELESAI
47 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7B1 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-06-29 | June | 2024 | 2024-06-29 | SELESAI
48 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIGERELENG 2 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY | 2024-07-01 | July | 2024 | 2024-07-03 | SELESAI
49 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | RANCAEKEK 2 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY | 2024-07-03 | July | 2024 | 2024-07-01 | SELESAI
50 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIKASUNGKA 2 | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY | 2024-07-03 | July | 2024 | 2024-07-01 | SELESAI
51 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | NEW KADIPATEN 2 (JATIGEDE 2) | GI RANCAEKEK | RUTIN | BAY | 2024-07-04 | July | 2024 | 2024-08-22 | SELESAI
52 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A (WASHER) | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-07-11 | July | 2024 | 2024-07-11 | SELESAI
53 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B (WASHER) | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-07-11 | July | 2024 | 2024-07-11 | SELESAI
54 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 1 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY | 2024-07-15 | July | 2024 | 2024-07-15 | SELESAI
55 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | GEDEBAGE 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-07-15 | July | 2024 | 2024-07-15 | SELESAI
56 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-07-17 | July | 2024 | 2024-07-17 | SELESAI
57 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-07-17 | July | 2024 | 2024-07-17 | SELESAI
58 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-07-18 | July | 2024 | 2024-07-18 | SELESAI
59 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-07-20 | July | 2024 | 2024-07-20 | SELESAI
60 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GIS GEDEBAGE | RUTIN | TRAFO | 2024-07-22 | July | 2024 | 2024-07-22 | SELESAI
61 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2024-07-27 | July | 2024 | 2024-09-08 | SELESAI
62 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#1 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2024-08-03 | August | 2024 | 2024-08-10 | SELESAI
63 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | PMT 7A1 | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | PMT | 2024-08-03 | August | 2024 | 2024-06-06 | SELESAI
64 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY | 2024-08-05 | August | 2024 | 2024-08-25 | SELESAI
65 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY | 2024-08-05 | August | 2024 | 2024-08-25 | SELESAI
66 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI CIKASUNGKA | RUTIN | BAY | 2024-08-06 | August | 2024 | 2024-08-31 | SELESAI
67 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | TRAFO | 2024-08-13 | August | 2024 | 2024-08-13 | SELESAI
68 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY | 2024-08-26 | August | 2024 | 2024-08-26 | SELESAI
69 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY | 2024-08-26 | August | 2024 | 2024-08-26 | SELESAI
70 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GIS GEDEBAGE | RUTIN | BAY | 2024-08-27 | August | 2024 | 2024-08-27 | SELESAI
71 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2024-09-01 | September | 2024 | 2025-01-18 | SELESAI
72 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-07-06 | July | 2024 | 2024-07-06 | SELESAI
73 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-07-06 | July | 2024 | 2024-07-06 | SELESAI
74 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | TRAFO | 2024-08-20 | August | 2024 | 2024-08-20 | SELESAI
75 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI NEW RANCAKASUMBA | RUTIN | BAY | 2024-11-16 | November | 2024 | 2024-11-16 | SELESAI
76 | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT TRAFO | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | PMT | 2024-10-15 | October | 2024 | 2024-10-17 | SELESAI
77 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 2 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | TRAFO | 2024-12-11 | December | 2024 | 2024-12-11 | SELESAI
78 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | TRAFO | 2024-12-17 | December | 2024 | 2024-12-17 | SELESAI
79 | PERBAIKAN PMS REL | UJUNGBERUNG 1 | GI DAGOPAKAR | ANOMALI | PMS | 2024-07-04 | July | 2024 | 2024-07-04 | SELESAI
80 | PERBAIKAN PMS REL | UJUNGBERUNG 2 | GI DAGOPAKAR | ANOMALI | PMS | 2024-07-10 | July | 2024 | 2024-07-10 | SELESAI
81 | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM BUSHING | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | ANOMALI | TRAFO | 2024-03-20 | March | 2024 | 2024-03-20 | SELESAI
82 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO DI BUCHOLZ | TRAFO 2 | GI RANCAEKEK | ANOMALI | TRAFO | 2024-11-13 | November | 2024 | 2024-11-13 | SELESAI
83 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | ANOMALI | TRAFO | 2024-10-30 | October | 2024 | 2024-10-30 | SELESAI
84 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO BUSHING TURET FASA T | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | TRAFO | 2024-10-08 | October | 2024 | 2024-10-08 | SELESAI
85 | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT TRAFO FASA R & S | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | ANOMALI | PMT | 2024-07-24 | July | 2024 | 2024-07-24 | SELESAI
86 | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT TRAFO FASA R | KAMOJANG 2 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | PMT | 2024-09-14 | September | 2024 | 2024-09-14 | SELESAI
87 | PENAMBAHAN GAS SF6 | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | PMT | 2024-03-27 | March | 2024 | 2024-03-27 | SELESAI
88 | PENAMBAHAN GAS SF6 | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | PMT | 2024-08-12 | August | 2024 | 2024-08-12 | SELESAI
89 | PENGGANTIAN MTU CHAMBER PMT FASA R | KAMOJANG 2 | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | PMT | 2024-09-14 | September | 2024 | 2024-09-14 | SELESAI
90 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-01-04 | January | 2024 | 2024-01-04 | SELESAI
91 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-02-01 | February | 2024 | 2024-02-01 | SELESAI
92 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-03-07 | March | 2024 | 2024-03-07 | SELESAI
93 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-04-02 | April | 2024 | 2024-04-02 | SELESAI
94 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-06-04 | June | 2024 | 2024-06-04 | SELESAI
95 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-06-28 | June | 2024 | 2024-06-28 | SELESAI
96 | FILTER MINYAK TRAFO | TRAFO 3 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | TRAFO | 2024-07-09 | July | 2024 | 2024-07-09 | SELESAI
97 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2024-07-19 | July | 2024 | 2024-07-19 | SELESAI
98 | PENGGANTIAN MINYAK OLTC | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | TRAFO | 2024-12-12 | December | 2024 | 2024-12-12 | SELESAI
99 | PENGGANTIAN COUNTER LA | SUMEDANG 2 | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN | LA | 2024-03-05 | March | 2024 | 2024-03-05 | SELESAI
100 | PENGGANTIAN CT 500KV | SEMUA BAY | GITET NEW UJUNGBERUNG | GANTI MTU | CT | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI
101 | PENGGANTIAN PMT | NEW KADIPATEN 1 (JATIGEDE 1) | GI RANCAEKEK | GANTI MTU | PMT | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI
102 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO FASA S | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | TRAFO | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI
103 | PENGGANTIAN BUSHING IBT 1 150KV | IBT#1 150/70KV | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | IBT | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI
104 | PENGGANTIAN LA | BANDUNG SELATAN | GITET NEW UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI
105 | PENGGANTIAN LA | MANDIRANCAN | GITET NEW UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI
106 | PENGGANTIAN CT | TRAFO 1 | GI MAJALAYA | GANTI MTU | CT | 2024-01-01 | January | 2024 | 2024-01-01 | SELESAI
107 | PENGGANTIAN CVT | BUSBAR A | GI MAJALAYA | GANTI MTU | CVT | 2024-07-22 | July | 2024 | 2024-07-25 | SELESAI
108 | PENGGANTIAN CVT | BUSBAR B | GI MAJALAYA | GANTI MTU | CVT | 2024-07-24 | July | 2024 | 2024-07-23 | SELESAI
109 | PENGGANTIAN LA | RANCAKASUMBA 1 | GI CIKASUNGKA | GANTI MTU | LA | 2024-07-04 | July | 2024 | 2024-07-04 | SELESAI
110 | PENGGANTIAN LA | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI RANCAEKEK | GANTI MTU | LA | 2024-07-25 | July | 2024 | 2024-07-25 | SELESAI
111 | PENGGANTIAN CT | TRAFO 2 | GI SUMEDANG | GANTI MTU | CT | 2024-07-29 | July | 2024 | 2024-07-30 | SELESAI
112 | PENGGANTIAN LA | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | LA | 2024-07-04 | July | 2024 | 2024-07-04 | SELESAI
113 | PENGGANTIAN CVT | CIKASUNGKA 2 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | CVT | 2024-06-20 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI
114 | PENGGANTIAN LA | RANCAKASUMBA 2 | GI CIKASUNGKA | GANTI MTU | LA | 2024-06-20 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI
115 | PENGGANTIAN PMT | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | PMT | 2024-08-13 | August | 2024 | 2024-08-14 | SELESAI
116 | PENGGANTIAN LA | CIKASUNGKA 2 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | LA | 2024-06-20 | June | 2024 | 2024-06-20 | SELESAI
117 | PENGGANTIAN LA | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | LA | 2024-06-04 | June | 2024 | 2024-06-04 | SELESAI
118 | PENGGANTIAN LA | DAGOPAKAR 1 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-08-06 | August | 2024 | 2024-08-06 | SELESAI
119 | PENGGANTIAN LA | DAGOPAKAR 2 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-08-05 | August | 2024 | 2024-08-05 | SELESAI
120 | PENGGANTIAN DSE | DAGOPAKAR 1 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMS | 2024-11-11 | November | 2024 | 2024-11-11 | SELESAI
121 | PENGGANTIAN DSE | GEDEBAGE 1 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMS | 2024-11-18 | November | 2024 |  | BELUM SELESAI
122 | PENGGANTIAN DSE | GEDEBAGE 2 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMS | 2024-11-20 | November | 2024 |  | BELUM SELESAI
123 | PENGGANTIAN CT | IBT#1 150/70KV | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | CT | 2024-12-01 | December | 2024 |  | BELUM SELESAI
124 | PENGGANTIAN PMT | IBT#1 150/70KV | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMT | 2024-11-13 | November | 2024 | 2024-11-13 | SELESAI
125 | PENGGANTIAN LA | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-07-18 | July | 2024 | 2024-07-18 | SELESAI
126 | PENGGANTIAN LA | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | LA | 2024-07-15 | July | 2024 | 2024-07-15 | SELESAI
127 | PENGGANTIAN DSE | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | PMS | 2024-12-01 | December | 2024 |  | BELUM SELESAI
128 | PENGGANTIAN PMT | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | GANTI MTU | PMT | 2024-11-06 | November | 2024 | 2024-11-06 | SELESAI
129 | PENGGANTIAN CT | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | GANTI MTU | CT | 2024-09-17 | September | 2024 | 2024-09-02 | SELESAI
130 | PERBAIKAN DESIS DI INCOMING TRAFO | TRAFO 4 | GI RANCAEKEK | ANOMALI | TRAFO | 2024-03-03 | March | 2024 | 2024-03-03 | SELESAI
131 | PENGGANTIAN PRD MAINTANK TRAFO | TRAFO 1 | GI RANCAEKEK | ANOMALI | TRAFO | 2024-05-16 | May | 2024 | 2024-05-16 | SELESAI
132 | PENGGANTIAN PRD OLTC TRAFO | TRAFO 1 | GI RANCAEKEK | ANOMALI | TRAFO | 2024-05-16 | May | 2024 | 2024-05-16 | SELESAI
133 | PERBAIKAN HOTSPOT TRAFO FASA S | TRAFO 3 | GI RANCAKASUMBA | ANOMALI | TRAFO | 2024-03-27 | March | 2024 | 2024-03-27 | SELESAI
134 | PENGGANTIAN PRD OLTC TRAFO | IBT#1 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | ANOMALI | TRAFO | 2024-11-10 | November | 2024 | 2024-11-10 | SELESAI
135 | PENGGANTIAN GELAS PENDUGA OLTC | TRAFO 2 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | TRAFO | 2024-12-11 | December | 2024 | 2024-12-11 | SELESAI
136 | PERBAIKAN HOTSPOT DS REL FASA R | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | ANOMALI | PMS | 2024-02-22 | February | 2024 | 2024-02-22 | SELESAI
137 | PERBAIKAN HOTSPOT DS LINE FASA R, S, T | UJUNGBERUNG 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | ANOMALI | PMS | 2024-11-20 | November | 2024 | 2024-11-20 | SELESAI
138 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | IBT#1 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | ANOMALI | TRAFO | 2024-11-10 | November | 2024 | 2024-11-10 | SELESAI
139 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | TRAFO | 2024-12-31 | December | 2024 | 2024-12-31 | SELESAI
140 | PERBAIKAN KEBOCORAN SF6 PMT | BANDUNG TIMUR 2 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-01-09 | January | 2025 | 2025-01-09 | SELESAI
141 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | KOPEL BUS A | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY | 2025-01-13 | January | 2025 | 2025-01-13 | SELESAI
142 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUS B | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY | 2025-01-14 | January | 2025 | 2025-01-14 | SELESAI
143 | PERBAIKAN HOTSPOT KLEM KABEL POWER SEKUNDER | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | TRAFO | 2025-01-15 | January | 2025 | 2025-01-15 | SELESAI
144 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | CIGERELENG 1 | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY | 2025-01-16 | January | 2025 | 2025-01-16 | SELESAI
145 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2025-01-18 | January | 2025 | 2025-01-18 | SELESAI
146 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI MAJALAYA | RUTIN | TRAFO | 2025-01-21 | January | 2025 | 2025-01-21 | SELESAI
147 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI MAJALAYA | RUTIN | TRAFO | 2025-01-22 | January | 2025 | 2025-01-22 | SELESAI
148 | PENGUJIAN LCM DAN PD | NEW RANCAKASUMBA | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | LA | 2025-01-23 | January | 2025 | 2025-01-23 | SELESAI
149 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | RUTIN | IBT | 2025-01-25 | January | 2025 | 2025-01-25 | SELESAI
150 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GITET NEW UJUNGBERUNG | NON RUTIN | LA | 2025-01-30 | January | 2025 | 2025-01-30 | SELESAI
151 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI RANCAEKEK | RUTIN | TRAFO | 2025-02-03 | February | 2025 | 2025-02-03 | SELESAI
152 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI RANCAEKEK | RUTIN | TRAFO | 2025-02-04 | February | 2025 | 2025-02-04 | SELESAI
153 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI RANCAEKEK | NON RUTIN | LA | 2025-02-05 | February | 2025 | 2025-02-05 | SELESAI
154 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | LA | 2025-02-06 | February | 2025 | 2025-02-06 | SELESAI
155 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 1 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY | 2025-02-10 | February | 2025 | 2025-02-10 | SELESAI
156 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | SUMEDANG 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2025-02-10 | February | 2025 | 2025-02-10 | SELESAI
157 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | TRAFO | 2025-02-12 | February | 2025 | 2025-02-12 | SELESAI
158 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI CIKASUNGKA | RUTIN | TRAFO | 2025-02-13 | February | 2025 | 2025-02-13 | SELESAI
159 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | TRAFO | 2025-02-17 | February | 2025 | 2025-02-17 | SELESAI
160 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | TRAFO | 2025-02-18 | February | 2025 | 2025-02-18 | SELESAI
161 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN | TRAFO | 2025-02-19 | February | 2025 | 2025-02-19 | SELESAI
162 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | DAGOPAKAR 1 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2025-02-20 | February | 2025 | 2025-02-20 | SELESAI
163 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 1 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY | 2025-02-20 | February | 2025 | 2025-02-20 | SELESAI
164 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | SUMEDANG 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2025-02-24 | February | 2025 | 2025-02-24 | SELESAI
165 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 2 | GI SUMEDANG | RUTIN | BAY | 2025-02-24 | February | 2025 | 2025-02-24 | SELESAI
166 | PENGGANTIAN CT | SUMEDANG 1 | GI SUMEDANG | GANTI MTU | CT | 2025-02-27 | February | 2025 | 2025-02-27 | SELESAI
167 | PERBAIKAN KLEM HOTSPOT KLEM PMT | BANDUNG TIMUR 2 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-03-05 | March | 2025 | 2025-03-05 | SELESAI
168 | PERBAIKAN KLEM NGR | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | ANOMALI | TRAFO | 2025-03-06 | March | 2025 | 2025-03-06 | SELESAI
169 | INSVESTIGASI PMT | KOPEL | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-03-13 | March | 2025 | 2025-03-13 | SELESAI
170 | PERBAIKAN HOT SPOT PMT | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-03-14 | March | 2025 | 2025-03-14 | SELESAI
171 | PERBAIKAN HOT SPOT DSE | NEW RANCAKASUMBA 2 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMS | 2025-03-14 | March | 2025 | 2025-03-14 | SELESAI
172 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 5 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | TRAFO | 2025-04-16 | April | 2025 | 2025-04-16 | SELESAI
173 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 5 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | TRAFO | 2025-04-17 | April | 2025 | 2025-04-17 | SELESAI
174 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI MAJALAYA | RUTIN | TRAFO | 2025-04-21 | April | 2025 | 2025-04-21 | SELESAI
175 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI MAJALAYA | RUTIN | TRAFO | 2025-04-22 | April | 2025 | 2025-04-22 | SELESAI
176 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | RUTIN | TRAFO | 2025-04-23 | April | 2025 | 2025-04-23 | SELESAI
177 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | RUTIN | TRAFO | 2025-04-24 | April | 2025 | 2025-04-24 | SELESAI
178 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | RUTIN | TRAFO | 2025-04-29 | April | 2025 | 2025-04-29 | SELESAI
179 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | RUTIN | TRAFO | 2025-04-30 | April | 2025 | 2025-04-30 | SELESAI
180 | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM PHASA T | KIARACONDONG 2 | GIS GEDEBAGE | ANOMALI | PMS | 2025-04-14 | April | 2025 | 2025-04-14 | SELESAI
181 | PEMASANGAN DAN INSTALASI FIRE SUPRESSION | TRAFO 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-04-15 | April | 2025 | 2025-04-15 | SELESAI
182 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO | TRAFO 3 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | TRAFO | 2025-04-26 | April | 2025 | 2025-04-26 | SELESAI
183 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO | TRAFO 3 | GI UJUNGBERUNG | GANTI MTU | TRAFO | 2025-04-27 | April | 2025 | 2025-04-26 | SELESAI
184 | PERBAIKAN HOT SPOT DS LINE | RANCAEKEK 2 | GI NEW RANCAKASUMBA | ANOMALI | PMS | 2025-04-28 | April | 2025 | 2025-04-28 | SELESAI
185 | PERBAIKAN REMBESAN MINYAK TRAFO | TRAFO 1 | GI SUMEDANG | ANOMALI | TRAFO | 2025-04-24 | April | 2025 | 2025-04-24 | SELESAI
186 | PENAMBAHAN GAS SF6 PMT TRAFO | TRAFO 4 | GI SUMEDANG | NON RUTIN | PMT | 2025-04-30 | April | 2025 | 2025-04-30 | SELESAI
187 | PERBAIKAN HOT SPOT PMT | NEW RANCAKASUMBA 1 | GI UJUNGBERUNG | ANOMALI | PMT | 2025-05-05 | May | 2025 | 2025-05-05 | SELESAI
188 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI SUMEDANG | RUTIN | TRAFO | 2025-05-05 | May | 2025 | 2025-05-05 | SELESAI
189 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI SUMEDANG | RUTIN | TRAFO | 2025-05-06 | May | 2025 | 2025-05-06 | SELESAI
190 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | TRAFO | 2025-05-07 | May | 2025 | 2025-05-07 | SELESAI
191 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 2 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | TRAFO | 2025-05-08 | May | 2025 | 2025-05-08 | SELESAI
192 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR A | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY | 2025-05-14 | May | 2025 | 2025-05-14 | SELESAI
193 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BUSBAR B | GI MAJALAYA | RUTIN | BAY | 2025-05-15 | May | 2025 | 2025-05-15 | SELESAI
194 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | TRAFO | 2025-05-20 | May | 2025 | 2025-05-20 | SELESAI
195 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 6 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | TRAFO | 2025-05-21 | May | 2025 | 2025-05-21 | SELESAI
196 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | BANDUNG UTARA 1 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY | 2025-05-22 | May | 2025 | 2025-05-22 | SELESAI
197 | PERBAIKAN HOT SPOT PMT | PMT | GI DAGOPAKAR | ANOMALI | PMT | 2025-05-27 | May | 2025 | 2025-05-28 | SELESAI
198 | PEMASANGAN FIRE SUPRESSION | TRAFO 1 | GIS GEDEBAGE | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-06 | May | 2025 | 2025-05-06 | SELESAI
199 | PEMASANGAN FIRE SUPRESSION | TRAFO 1 | GIS GEDEBAGE | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-07 | May | 2025 | 2025-05-07 | SELESAI
200 | PEMASANGAN FIRE SUPRESSION | TRAFO 3 | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-07 | May | 2025 | 2025-05-07 | SELESAI
201 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI MAJALAYA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-14 | May | 2025 | 2025-05-14 | SELESAI
202 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-15 | May | 2025 | 2025-05-15 | SELESAI
203 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI SUMEDANG | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-06 | May | 2025 | 2025-05-06 | SELESAI
204 | PERBAIKAN HOT SPOT KLEM CT | RANCAEKEK 1 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | CT | 2025-05-18 | May | 2025 | 2025-05-18 | SELESAI
205 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | IBT#1 dan IBT#2 500/150KV | GITET NEW UJUNGBERUNG | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-19 | May | 2025 | 2025-05-19 | SELESAI
206 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI RANCAKASUMBA | NON RUTIN | LA | 2025-05-19 | May | 2025 | 2025-05-19 | SELESAI
207 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI MAJALAYA | NON RUTIN | LA | 2025-05-26 | May | 2025 | 2025-05-26 | SELESAI
208 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI RANCAEKEK | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-26 | May | 2025 | 2025-05-26 | SELESAI
209 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI CIKASUNGKA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-05-26 | May | 2025 | 2025-05-26 | SELESAI
210 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI MAJALAYA | NON RUTIN | LA | 2025-05-27 | May | 2025 | 2025-05-27 | SELESAI
211 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI SUMEDANG | NON RUTIN | LA | 2025-05-28 | May | 2025 | 2025-05-28 | SELESAI
212 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI MAJALAYA | RUTIN | TRAFO | 2025-06-03 | June | 2025 | 2025-06-03 | SELESAI
213 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI MAJALAYA | RUTIN | TRAFO | 2025-06-04 | June | 2025 | 2025-06-04 | SELESAI
214 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GIS GEDEBAGE | NON RUTIN | LA | 2025-06-05 | June | 2025 |  | BELUM SELESAI
215 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GI UJUNGBERUNG | NON RUTIN | LA | 2025-06-10 | June | 2025 | 2025-06-10 | SELESAI
216 | PENGAMBILAN SAMPLE MINYAK TRAFO | MINYAK TRAFO | GI NEW RANCAKASUMBA | NON RUTIN | TRAFO | 2025-06-10 | June | 2025 | 2025-06-10 | SELESAI
217 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | TRAFO | 2025-06-11 | June | 2025 | 2025-06-11 | SELESAI
218 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 1 | GI RANCAKASUMBA | RUTIN | TRAFO | 2025-06-12 | June | 2025 | 2025-06-12 | SELESAI
219 | PENGUJIAN LCM DAN PD | BAY | GIS BANDUNG TIMUR | NON RUTIN | LA | 2025-06-16 | June | 2025 | 2025-06-16 | SELESAI
220 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | UJUNGBERUNG 2 | GI DAGOPAKAR | RUTIN | BAY | 2025-06-19 | June | 2025 | 2025-06-19 | SELESAI
221 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | DAGOPAKAR 2 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | BAY | 2025-06-19 | June | 2025 | 2025-06-19 | SELESAI
222 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | TRAFO | 2025-06-24 | June | 2025 |  | BELUM SELESAI
223 | PEMELIHARAAN RUTIN 2 TAHUN | TRAFO 3 | GI UJUNGBERUNG | RUTIN | TRAFO | 2025-06-25 | June | 2025 |  | BELUM SELESAI
224 | PENAMBAHAN MINYAK TRAFO | TRAFO 2 | GIS BANDUNG TIMUR | NON RUTIN | TRAFO | 2025-06-30 | June | 2025 |  | BELUM SELESAI
225 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO FASA T | TRAFO 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | GANTI MTU | TRAFO | 2025-06-14 | June | 2025 | 2025-06-14 | SELESAI
226 | PENGGANTIAN BUSHING TRAFO FASA T | TRAFO 1 | GI NEW RANCAKASUMBA | GANTI MTU | TRAFO | 2025-06-15 | June | 2025 | 2025-06-15 | SELESAI
227 | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG FASA S DAN T | RANCAKASUMBA 1 | GI CIKASUNGKA | ANOMALI | PMT | 2025-06-17 | June | 2025 | 2025-06-17 | SELESAI
228 | PERBAIKAN KONDUKTOR TEGANG FASA S DAN SPRING PMT FASA R | CIKASUNGKA 1 | GI RANCAKASUMBA | ANOMALI | PMT | 2025-06-18 | June | 2025 | 2025-06-18 | SELESAI
Formulas:
REALISASI = Table1[[#This Row],[RENCANA]]

## DASHBOARD OK
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
GI CIKASUNGKA
GI DAGOPAKAR
GI MAJALAYA
GI NEW RANCAKASUMBA
GI RANCAEKEK
GI RANCAKASUMBA
GI SUMEDANG
GI UJUNGBERUNG
GIS GEDEBAGE
GITET NEW UJUNGBERUNG
7
8
12
6
4
7
14
21
4
4
DASHBOARD PEELIHARAAN
GANTI MTU
5
ANOMALI
15
RUTIN
45
NON RUTIN
24
TOTAL
9
1
GI
GITET
ULTG BANDUNGN TIMUR
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
This shape represents a slicer. Slicers are not supported in this version. Please update to the latest version of WPS Office.
TOTAL HAR
89